## Slide 1
Roadmap de Planificación
Rossman Pharma: Plan de Recuperación

## Slide 2
Cronograma del Proyecto
1
Diagnóstico & Datos
Sem 1-2
→
2
Análisis & Storytelling
Sem 3-4
→
3
Estrategias & Corrección
Sem 5-7
→
4
Consolidación & Futuro
Sem 8+
Hitos Clave por Fase
▪ Fase 1: Métricas iniciales de crisis
▪ Fase 2: Reporte 'Historia de la Crisis'
▪ Fase 3: Nuevo modelo de servicio
▪ Fase 4: Confirmación de cambio de tendencia

## Slide 3
Fase 1: Diagnóstico y Preparación de Datos
📅 Duración: Semanas 1-2
Cierre del Primer Sprint - Métricas iniciales de crisis entregadas a Alan
🎯 Actividades Principales
• Definición de plazos de entrega y KPIs críticos (Ventas, Clientes, Incidencias)
• Importación de la base de datos histórica por parte de Nathalie
• Configuración del entorno de R y análisis exploratorio de datos (EDA)
• Identificación y perfilamiento de problemas de calidad de datos
👥 Responsables
Ana: Entorno técnico | Nathalie: Datos | Alan: Coordinación

## Slide 4
Fase 2: Análisis Profundo y Storytelling
📅 Duración: Semanas 3-4
Entrega del reporte "Historia de la Crisis"
🎯 Actividades Principales
• Generación de resúmenes estadísticos enfocados en la caída operativa
• Cruce de información con datos del mercado externo
• Confirmación de hipótesis: aumento de competencia
• Creación de visualizaciones detalladas por mercado (Francia, Inglaterra, España)
📊 Entregables
Reporte narrativo completo con análisis de impacto segmentado por región

## Slide 5
Fase 3: Ejecución de Estrategias y Corrección
📅 Duración: Semanas 5-7
Implementación del nuevo modelo de servicio al cliente
🎯 Actividades Principales
• Traducción de hallazgos en directrices de negocio (Alan)
• Estrategias personalizadas por mercado
• Despliegue de mejoras operativas en corporativo y filiales europeas
• Programación de scripts automatizados en R para monitoreo en tiempo real
⚡ Impacto Esperado
Mejora operativa visible en métricas diarias y semanales de desempeño

## Slide 6
Fase 4: Consolidación y Planeación Futura
📅 Duración: Semanas 8+
Confirmación del cambio de tendencia - Incremento de ventas
🎯 Actividades Principales
• Validación de efectividad de estrategias (análisis Antes vs. Después)
• Generación de visualizaciones finales demostrando recuperación
• Documentación de "Lecciones Aprendidas"
• Creación de marco de trabajo respaldado por datos para expansiones futuras
🎁 Entregables Finales
Documentación estratégica y recomendaciones para futuras expansiones internacionales

## Slide 7
Indicadores de Éxito
1
Calidad de Datos
EDA completo, problemas identificados y documentados
2
Análisis Profundo
Reporte narrativo entregado con insights accionables
3
Implementación
Scripts en R implementados, mejoras desplegadas en filiales
4
Recuperación
Incremento verificable en ventas y métricas operativas